**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 12 апреля 2011 г. N 272-РП**

**О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО**

**ПРОЕКТА ПО АДРЕСАМ: УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА,**

**ВЛ. 11, УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, ВЛ. 43**

В целях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресам: ул. Ленинская Слобода, вл. 11 и ул. Чертановская, вл. 43, в соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 17 февраля 2011 г. N 12):

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР" (далее - ООО "ИК" СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР") срок строительства жилых домов по адресам: ул. Ленинская Слобода, вл. 11 и ул. Чертановская, вл. 43 до 31 декабря 2011 г. без применения к ООО "ИК" СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР" штрафных санкций, предусмотрев внесение изменений в инвестиционный контракт от 24 марта 2006 г. (реестровый N 13-033630-5501-0148-00001-06) и договоры аренды земельных участков от 13 апреля 2006 г. N М-05-507866 и от 13 апреля 2006 г. N М-05-507867.

2. Исключить из условий инвестиционного контракта обязательство инвестора по строительству многоэтажного гаража-стоянки (Объект N 3).

3. Внести в распоряжение Правительства Москвы от 18 октября 2005 г. N 2046-РП "О проектировании и строительстве жилых домов для военнослужащих внутренних войск МВД РФ по адресам: ул. Ленинская Слобода, вл. 11, ул. Чертановская, вл. 43 (Южный административный округ города Москвы)" (в редакции постановления Правительства Москвы от 13 октября 2009 г. N 1087-ПП, распоряжения от 17 февраля 2010 г. N 269-РП) следующие изменения:

3.1. В пункте 1 распоряжения слова "до 31 декабря 2010 г." заменить словами "до 31 декабря 2011 г.".

3.2. Пункты 6, 8.10 распоряжения признать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Оглоблину М.Е.

Мэр Москвы

С.С. Собянин